## Resumen
Planilla de producción — @tetociencia
Semanas del 2026-10-06 al 2026-11-04 · 3 videos por semana · TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts · hora de CDMX (UTC-6, sin horario de verano)
Generada con npm run planilla el 2026-10-02 a partir de projects/_autopilot/history.json y docs/10_DISTRIBUCION.md (§2.3 calendario, §4 validación).
Cómo usarla
1. Celdas amarillas = se editan a mano. Celdas grises = fórmulas (se recalculan solas).
2. Calendario: una fila por publicación. Si mueves una fecha, la columna Regla avisa si se rompe la separación entre videos.
3. Estado = Aprobado autoriza al script de subida (npm run upload -- --due) a publicar esa fila a su hora; luego marca Publicado y pega el enlace.
4. Producción: plazos de cada episodio calculados hacia atrás desde su estreno en TikTok; en rojo los vencidos.
5. Seguimiento: anota las métricas a la 1 h y a las 48 h de cada publicación (docs/10 §4).
6. Reglas: semana tipo, separaciones y plazos. Si cambias un parámetro, todo se recalcula.
Estado del plan
Publicaciones planificadas | 36
Aprobadas para subir | 0
Publicadas | 0
Avisos de separación (Regla = Revisar) | 0
Episodios en el plan | 12
Episodios con video final listo o aprobado | 1
Semana tipo (hora CDMX)
Bloque | TikTok (estreno) | Instagram Reels (+1 día) | YouTube Shorts (+2–3 días)
A | mar 19:30 | mié 13:00 | vie 17:00
B | jue 19:30 | vie 13:00 | sáb 17:00
C | dom 10:30 | lun 13:00 (semana sig.) | mié 17:00 (semana sig.)
Prueba A/B desde la semana 3: TikTok de los bloques A y B a las 13:00 (docs/10 §4.2).
Noticias de menos de 48 h: publicar en las tres plataformas en cuanto el video esté aprobado (excepción de actualidad, docs/10 §2.3).

## Calendario
Calendario de publicación (hora CDMX)
TikTok primero; Reels al día siguiente; Shorts 2–3 días después; nunca dos videos en menos de 24 h en la misma plataforma.
Amarillo = editable (fecha, estado, enlace, notas). Gris = fórmula. Estado «Aprobado» = el script de subida puede publicar la fila a su hora.
Semana | Bloque | Fecha y hora (CDMX) | Día | Plataforma | Episodio | Título | Tipo | Horas desde el video anterior (misma plataforma) | Horas desde el estreno en TikTok | Regla | Bogotá / Lima | Buenos Aires | Madrid | Estado | Enlace | Notas
1 | A | 2026-10-06 19:30 | martes | TikTok | ep_20261001_openai_openai_cancelo_gpt_6_1_as | OpenAI canceló GPT-6.1 Astra por seguridad | Noticia | — | — | OK | 2026-10-06 20:30 | 2026-10-06 22:30 | 2026-10-07 03:30 | Pendiente |  | Noticia: si el video está aprobado antes, publicar ya en las tres plataformas.
1 | A | 2026-10-07 13:00 | miércoles | Instagram Reels | ep_20261001_openai_openai_cancelo_gpt_6_1_as | OpenAI canceló GPT-6.1 Astra por seguridad | Noticia | — | 17.5 | OK | 2026-10-07 14:00 | 2026-10-07 16:00 | 2026-10-07 21:00 | Pendiente
1 | B | 2026-10-08 19:30 | jueves | TikTok | ep_20261001_github_agentes_de_ia_filtraron_1 | Agentes de IA filtraron 13.000 capturas en GitHub | Noticia | 48 | — | OK | 2026-10-08 20:30 | 2026-10-08 22:30 | 2026-10-09 03:30 | Pendiente |  | Noticia: si el video está aprobado antes, publicar ya en las tres plataformas.
1 | B | 2026-10-09 13:00 | viernes | Instagram Reels | ep_20261001_github_agentes_de_ia_filtraron_1 | Agentes de IA filtraron 13.000 capturas en GitHub | Noticia | 48 | 17.5 | OK | 2026-10-09 14:00 | 2026-10-09 16:00 | 2026-10-09 21:00 | Pendiente
1 | A | 2026-10-09 17:00 | viernes | YouTube Shorts | ep_20261001_openai_openai_cancelo_gpt_6_1_as | OpenAI canceló GPT-6.1 Astra por seguridad | Noticia | — | 69.5 | OK | 2026-10-09 18:00 | 2026-10-09 20:00 | 2026-10-10 01:00 | Pendiente
1 | B | 2026-10-10 17:00 | sábado | YouTube Shorts | ep_20261001_github_agentes_de_ia_filtraron_1 | Agentes de IA filtraron 13.000 capturas en GitHub | Noticia | 24 | 45.5 | OK | 2026-10-10 18:00 | 2026-10-10 20:00 | 2026-10-11 01:00 | Pendiente
1 | C | 2026-10-11 10:30 | domingo | TikTok | ep_20261001_meta_la_ia_de_meta_dio_la_direcc | La IA de Meta dio la dirección de un vendedor | Noticia | 63 | — | OK | 2026-10-11 11:30 | 2026-10-11 13:30 | 2026-10-11 18:30 | Pendiente |  | Noticia: si el video está aprobado antes, publicar ya en las tres plataformas.
1 | C | 2026-10-12 13:00 | lunes | Instagram Reels | ep_20261001_meta_la_ia_de_meta_dio_la_direcc | La IA de Meta dio la dirección de un vendedor | Noticia | 72 | 26.5 | OK | 2026-10-12 14:00 | 2026-10-12 16:00 | 2026-10-12 21:00 | Pendiente
2 | A | 2026-10-13 19:30 | martes | TikTok | ep_20261002_alphago | AlphaGo vs Lee Sedol | Evergreen | 57 | — | OK | 2026-10-13 20:30 | 2026-10-13 22:30 | 2026-10-14 03:30 | Pendiente
2 | A | 2026-10-14 13:00 | miércoles | Instagram Reels | ep_20261002_alphago | AlphaGo vs Lee Sedol | Evergreen | 48 | 17.5 | OK | 2026-10-14 14:00 | 2026-10-14 16:00 | 2026-10-14 21:00 | Pendiente
1 | C | 2026-10-14 17:00 | miércoles | YouTube Shorts | ep_20261001_meta_la_ia_de_meta_dio_la_direcc | La IA de Meta dio la dirección de un vendedor | Noticia | 96 | 78.5 | OK | 2026-10-14 18:00 | 2026-10-14 20:00 | 2026-10-15 01:00 | Pendiente
2 | B | 2026-10-15 19:30 | jueves | TikTok | ep_20261002_crowdstrike_2024 | La caída de CrowdStrike | Evergreen | 48 | — | OK | 2026-10-15 20:30 | 2026-10-15 22:30 | 2026-10-16 03:30 | Pendiente
2 | B | 2026-10-16 13:00 | viernes | Instagram Reels | ep_20261002_crowdstrike_2024 | La caída de CrowdStrike | Evergreen | 48 | 17.5 | OK | 2026-10-16 14:00 | 2026-10-16 16:00 | 2026-10-16 21:00 | Pendiente
2 | A | 2026-10-16 17:00 | viernes | YouTube Shorts | ep_20261002_alphago | AlphaGo vs Lee Sedol | Evergreen | 48 | 69.5 | OK | 2026-10-16 18:00 | 2026-10-16 20:00 | 2026-10-17 01:00 | Pendiente
2 | B | 2026-10-17 17:00 | sábado | YouTube Shorts | ep_20261002_crowdstrike_2024 | La caída de CrowdStrike | Evergreen | 24 | 45.5 | OK | 2026-10-17 18:00 | 2026-10-17 20:00 | 2026-10-18 01:00 | Pendiente
2 | C | 2026-10-18 10:30 | domingo | TikTok | ep_20261002_open_weights | Modelos abiertos vs cerrados | Evergreen | 63 | — | OK | 2026-10-18 11:30 | 2026-10-18 13:30 | 2026-10-18 18:30 | Pendiente
2 | C | 2026-10-19 13:00 | lunes | Instagram Reels | ep_20261002_open_weights | Modelos abiertos vs cerrados | Evergreen | 72 | 26.5 | OK | 2026-10-19 14:00 | 2026-10-19 16:00 | 2026-10-19 21:00 | Pendiente
3 | A | 2026-10-20 13:00 | martes | TikTok | ep_20261015_deep_blue | Deep Blue vs Kaspárov (prueba A/B 13:00) | Sugerido | 50.5 | — | OK | 2026-10-20 14:00 | 2026-10-20 16:00 | 2026-10-20 21:00 | Pendiente
3 | A | 2026-10-21 13:00 | miércoles | Instagram Reels | ep_20261015_deep_blue | Deep Blue vs Kaspárov | Sugerido | 48 | 24 | OK | 2026-10-21 14:00 | 2026-10-21 16:00 | 2026-10-21 21:00 | Pendiente
2 | C | 2026-10-21 17:00 | miércoles | YouTube Shorts | ep_20261002_open_weights | Modelos abiertos vs cerrados | Evergreen | 96 | 78.5 | OK | 2026-10-21 18:00 | 2026-10-21 20:00 | 2026-10-22 01:00 | Pendiente
3 | B | 2026-10-22 13:00 | jueves | TikTok | ep_20261015_mars_climate_orbiter | La sonda perdida por las unidades (prueba A/B 13:00) | Sugerido | 48 | — | OK | 2026-10-22 14:00 | 2026-10-22 16:00 | 2026-10-22 21:00 | Pendiente
3 | B | 2026-10-23 13:00 | viernes | Instagram Reels | ep_20261015_mars_climate_orbiter | La sonda perdida por las unidades | Sugerido | 48 | 24 | OK | 2026-10-23 14:00 | 2026-10-23 16:00 | 2026-10-23 21:00 | Pendiente
3 | A | 2026-10-23 17:00 | viernes | YouTube Shorts | ep_20261015_deep_blue | Deep Blue vs Kaspárov | Sugerido | 48 | 76 | OK | 2026-10-23 18:00 | 2026-10-23 20:00 | 2026-10-24 01:00 | Pendiente
3 | B | 2026-10-24 17:00 | sábado | YouTube Shorts | ep_20261015_mars_climate_orbiter | La sonda perdida por las unidades | Sugerido | 24 | 52 | OK | 2026-10-24 18:00 | 2026-10-24 20:00 | 2026-10-25 01:00 | Pendiente
3 | C | 2026-10-25 10:30 | domingo | TikTok | ep_20261015_context_window | La ventana de contexto | Sugerido | 69.5 | — | OK | 2026-10-25 11:30 | 2026-10-25 13:30 | 2026-10-25 17:30 | Pendiente
3 | C | 2026-10-26 13:00 | lunes | Instagram Reels | ep_20261015_context_window | La ventana de contexto | Sugerido | 72 | 26.5 | OK | 2026-10-26 14:00 | 2026-10-26 16:00 | 2026-10-26 20:00 | Pendiente
4 | A | 2026-10-27 13:00 | martes | TikTok | ep_20261022_vocaloid_tech | ¿Miku es una IA? (prueba A/B 13:00) | Sugerido | 50.5 | — | OK | 2026-10-27 14:00 | 2026-10-27 16:00 | 2026-10-27 20:00 | Pendiente
4 | A | 2026-10-28 13:00 | miércoles | Instagram Reels | ep_20261022_vocaloid_tech | ¿Miku es una IA? | Sugerido | 48 | 24 | OK | 2026-10-28 14:00 | 2026-10-28 16:00 | 2026-10-28 20:00 | Pendiente
3 | C | 2026-10-28 17:00 | miércoles | YouTube Shorts | ep_20261015_context_window | La ventana de contexto | Sugerido | 96 | 78.5 | OK | 2026-10-28 18:00 | 2026-10-28 20:00 | 2026-10-29 | Pendiente
4 | B | 2026-10-29 13:00 | jueves | TikTok | ep_20261022_docker | Docker y los contenedores (prueba A/B 13:00) | Sugerido | 48 | — | OK | 2026-10-29 14:00 | 2026-10-29 16:00 | 2026-10-29 20:00 | Pendiente
4 | B | 2026-10-30 13:00 | viernes | Instagram Reels | ep_20261022_docker | Docker y los contenedores | Sugerido | 48 | 24 | OK | 2026-10-30 14:00 | 2026-10-30 16:00 | 2026-10-30 20:00 | Pendiente
4 | A | 2026-10-30 17:00 | viernes | YouTube Shorts | ep_20261022_vocaloid_tech | ¿Miku es una IA? | Sugerido | 48 | 76 | OK | 2026-10-30 18:00 | 2026-10-30 20:00 | 2026-10-31 | Pendiente
4 | B | 2026-10-31 17:00 | sábado | YouTube Shorts | ep_20261022_docker | Docker y los contenedores | Sugerido | 24 | 52 | OK | 2026-10-31 18:00 | 2026-10-31 20:00 | 2026-11-01 | Pendiente
4 | C | 2026-11-01 10:30 | domingo | TikTok | ep_20261022_left_pad | El caso left-pad | Sugerido | 69.5 | — | OK | 2026-11-01 11:30 | 2026-11-01 13:30 | 2026-11-01 17:30 | Pendiente
4 | C | 2026-11-02 13:00 | lunes | Instagram Reels | ep_20261022_left_pad | El caso left-pad | Sugerido | 72 | 26.5 | OK | 2026-11-02 14:00 | 2026-11-02 16:00 | 2026-11-02 20:00 | Pendiente
4 | C | 2026-11-04 17:00 | miércoles | YouTube Shorts | ep_20261022_left_pad | El caso left-pad | Sugerido | 96 | 78.5 | OK | 2026-11-04 18:00 | 2026-11-04 20:00 | 2026-11-05 | Pendiente
Formulas:
Bogotá / Lima = [Fecha y hora (CDMX)]+1/24
Buenos Aires = [Fecha y hora (CDMX)]+3/24
Madrid = [Fecha y hora (CDMX)]+IF([Fecha y hora (CDMX)]<DATE(2026,10,24)+TIME(19,0,0),8,7)/24
Note on C4: Hora de pared de Ciudad de México (UTC-6 todo el año). El script de subida usa esta columna.
Note on I4: Horas entre esta publicación y la anterior en la misma plataforma. Mínimo: Reglas!C11.
Note on J4: Horas desde el estreno del mismo episodio en TikTok. Reels: Reglas!C12–C13; Shorts: Reglas!C14–C15.
Note on K4: OK si se cumplen la separación mínima y la ventana después de TikTok; si no, Revisar.
Note on L4: UTC-5 todo el año (+1 h respecto a CDMX).
Note on M4: UTC-3 (+3 h). Santiago de Chile coincide de septiembre a abril (horario de verano).
Note on N4: España: +8 h en horario de verano y +7 h desde el último domingo de octubre (cambio a las 19:00 CDMX del sábado).
Note on O4: Pendiente → Aprobado (video final revisado) → Publicado. Omitido = no se publica.

## Producción
Producción por episodio: plazos hacia atrás desde el estreno en TikTok
Los plazos usan los días de Reglas (C18–C22). En rojo: plazo vencido sin llegar a esa etapa.
Flujo: guion (revisión humana) → prototipo de baja resolución → voces Fish Audio → render final + QA → aprobación → publicación.
Semana | Bloque | Episodio | Título | Tipo | Formato | Elenco | Escenario | Duración (s) | Estreno TikTok | Guion aprobado | Voces (Fish Audio) | Render final + QA | Aprobación final | Métricas 48 h | Estado | Prototipo / video | Notas | Etapa
1 | A | ep_20261001_openai_openai_cancelo_gpt_6_1_as | OpenAI canceló GPT-6.1 Astra por seguridad | Noticia | news_explainer | miku, luka |  |  | 2026-10-06 19:30 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | Video final listo |  | Rótulo: OpenAI canceló su nueva IA: ¿por qué? | 5
1 | B | ep_20261001_github_agentes_de_ia_filtraron_1 | Agentes de IA filtraron 13.000 capturas en GitHub | Noticia | controversy_story | teto, miku, neru (cameo) | oficina | 86.5 | 2026-10-08 19:30 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | Prototipo listo | output/ep_20261001_github_agentes_de_ia_filtraron_1/preview.mp4 | Rótulo: GitHub: agentes de IA filtraron capturas | 2
1 | C | ep_20261001_meta_la_ia_de_meta_dio_la_direcc | La IA de Meta dio la dirección de un vendedor | Noticia | myth_vs_fact | teto, luka | konbini | 85.2 | 2026-10-11 10:30 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-13 | Prototipo listo | output/ep_20261001_meta_la_ia_de_meta_dio_la_direcc/preview.mp4 | Rótulo: Meta: su IA dio la dirección de un vendedor | 2
2 | A | ep_20261002_alphago | AlphaGo vs Lee Sedol | Evergreen | controversy_story | miku, luka | parque | 73.3 | 2026-10-13 19:30 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | Prototipo listo | output/ep_20261002_alphago/preview.mp4 | Rótulo: AlphaGo: la IA que venció al campeón de Go | 2
2 | B | ep_20261002_crowdstrike_2024 | La caída de CrowdStrike | Evergreen | controversy_story | luka, teto | servidores | 80.9 | 2026-10-15 19:30 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-17 | Prototipo listo | output/ep_20261002_crowdstrike_2024/preview.mp4 | Rótulo: CrowdStrike: el fallo que tumbó aeropuertos | 2
2 | C | ep_20261002_open_weights | Modelos abiertos vs cerrados | Evergreen | myth_vs_fact | miku, teto, neru (cameo) | habitacion | 78.2 | 2026-10-18 10:30 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | Prototipo listo | output/ep_20261002_open_weights/preview.mp4 | Rótulo: ¿IA abierta o cerrada? Cuál es la diferencia | 2
3 | A | ep_20261015_deep_blue | Deep Blue vs Kaspárov | Sugerido | controversy_story | teto, miku, neru (cameo) | parque |  | 2026-10-20 13:00 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | Sugerido |  | Escribir con: npm run autopilot -- --mode evergreen --topic deep_blue | 0
3 | B | ep_20261015_mars_climate_orbiter | La sonda perdida por las unidades | Sugerido | controversy_story | luka, teto, neru (cameo) | oficina |  | 2026-10-22 13:00 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-24 | Sugerido |  | Escribir con: npm run autopilot -- --mode evergreen --topic mars_climate_orbiter | 0
3 | C | ep_20261015_context_window | La ventana de contexto | Sugerido | myth_vs_fact | luka, miku, neru (cameo) | parque |  | 2026-10-25 10:30 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-27 | Sugerido |  | Escribir con: npm run autopilot -- --mode evergreen --topic context_window | 0
4 | A | ep_20261022_vocaloid_tech | ¿Miku es una IA? | Sugerido | myth_vs_fact | miku, luka | parque |  | 2026-10-27 13:00 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | Sugerido |  | Escribir con: npm run autopilot -- --mode evergreen --topic vocaloid_tech | 0
4 | B | ep_20261022_docker | Docker y los contenedores | Sugerido | concept_lesson | teto, miku, luka, neru (cameo) | cafeteria |  | 2026-10-29 13:00 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-31 | Sugerido |  | Escribir con: npm run autopilot -- --mode evergreen --topic docker | 0
4 | C | ep_20261022_left_pad | El caso left-pad | Sugerido | controversy_story | teto, luka | oficina |  | 2026-11-01 10:30 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-03 | Sugerido |  | Escribir con: npm run autopilot -- --mode evergreen --topic left_pad | 0
Formulas:
Estreno TikTok = IF(SUMIFS(Calendario!$C5:C300,Calendario!$F5:F300,[Episodio],Calendario!$E5:E300,"TikTok")=0,"",SUMIFS(Calendario!$C5:C300,Calendario!$F5:F300,[Episodio],Calendario!$E5:E300,"TikTok"))
Guion aprobado = IF([Estreno TikTok]="","",INT([Estreno TikTok])-Reglas!$C18)
Voces (Fish Audio) = IF([Estreno TikTok]="","",INT([Estreno TikTok])-Reglas!$C19)
Render final + QA = IF([Estreno TikTok]="","",INT([Estreno TikTok])-Reglas!$C20)
Aprobación final = IF([Estreno TikTok]="","",INT([Estreno TikTok])-Reglas!$C21)
Métricas 48 h = IF([Estreno TikTok]="","",INT([Estreno TikTok])-Reglas!$C22)
Note on I4: Duración real del prototipo (voz de borrador) o estimada por el autopiloto. Objetivo: 61–90 s en TikTok.
Note on J4: Fórmula: fecha del TikTok de este episodio en Calendario.
Note on P4: Sugerido → Guion listo → Prototipo listo → Guion aprobado → Voces grabadas → Video final listo → Aprobado → Publicado.
Note on S4: Fórmula auxiliar: posición del Estado en el flujo (99 = descartado o vacío). Usada por el formato condicional.

## Seguimiento
Seguimiento de métricas (1 h y 48 h después de publicar)
Una fila por publicación (enlazada al Calendario). Decide con tus datos: TikTok % completo y búsqueda; Instagram envíos y guardados; YouTube % visto (objetivo ≥ 70 %).
Ejemplo de llenado (no se suma): Vistas 1 h 1250 · Vistas 48 h 8400 · % visto 38 % · Tiempo medio 21 s · Me gusta 640 · Comentarios 45 · Compartidos 90 · Guardados 120 · Seguidores 35 · % búsqueda 22 %.
Fecha y hora (CDMX) | Plataforma | Episodio | Estado | Vistas 1 h | Vistas 48 h | % visto completo | Tiempo medio (s) | Me gusta | Comentarios | Compartidos / envíos | Guardados | Seguidores ganados | % tráfico de búsqueda | Interacción 48 h | Notas
2026-10-06 19:30 | TikTok | ep_20261001_openai_openai_cancelo_gpt_6_1_as | Pendiente
2026-10-07 13:00 | Instagram Reels | ep_20261001_openai_openai_cancelo_gpt_6_1_as | Pendiente
2026-10-08 19:30 | TikTok | ep_20261001_github_agentes_de_ia_filtraron_1 | Pendiente
2026-10-09 13:00 | Instagram Reels | ep_20261001_github_agentes_de_ia_filtraron_1 | Pendiente
2026-10-09 17:00 | YouTube Shorts | ep_20261001_openai_openai_cancelo_gpt_6_1_as | Pendiente
2026-10-10 17:00 | YouTube Shorts | ep_20261001_github_agentes_de_ia_filtraron_1 | Pendiente
2026-10-11 10:30 | TikTok | ep_20261001_meta_la_ia_de_meta_dio_la_direcc | Pendiente
2026-10-12 13:00 | Instagram Reels | ep_20261001_meta_la_ia_de_meta_dio_la_direcc | Pendiente
2026-10-13 19:30 | TikTok | ep_20261002_alphago | Pendiente
2026-10-14 13:00 | Instagram Reels | ep_20261002_alphago | Pendiente
2026-10-14 17:00 | YouTube Shorts | ep_20261001_meta_la_ia_de_meta_dio_la_direcc | Pendiente
2026-10-15 19:30 | TikTok | ep_20261002_crowdstrike_2024 | Pendiente
2026-10-16 13:00 | Instagram Reels | ep_20261002_crowdstrike_2024 | Pendiente
2026-10-16 17:00 | YouTube Shorts | ep_20261002_alphago | Pendiente
2026-10-17 17:00 | YouTube Shorts | ep_20261002_crowdstrike_2024 | Pendiente
2026-10-18 10:30 | TikTok | ep_20261002_open_weights | Pendiente
2026-10-19 13:00 | Instagram Reels | ep_20261002_open_weights | Pendiente
2026-10-20 13:00 | TikTok | ep_20261015_deep_blue | Pendiente
2026-10-21 13:00 | Instagram Reels | ep_20261015_deep_blue | Pendiente
2026-10-21 17:00 | YouTube Shorts | ep_20261002_open_weights | Pendiente
2026-10-22 13:00 | TikTok | ep_20261015_mars_climate_orbiter | Pendiente
2026-10-23 13:00 | Instagram Reels | ep_20261015_mars_climate_orbiter | Pendiente
2026-10-23 17:00 | YouTube Shorts | ep_20261015_deep_blue | Pendiente
2026-10-24 17:00 | YouTube Shorts | ep_20261015_mars_climate_orbiter | Pendiente
2026-10-25 10:30 | TikTok | ep_20261015_context_window | Pendiente
2026-10-26 13:00 | Instagram Reels | ep_20261015_context_window | Pendiente
2026-10-27 13:00 | TikTok | ep_20261022_vocaloid_tech | Pendiente
2026-10-28 13:00 | Instagram Reels | ep_20261022_vocaloid_tech | Pendiente
2026-10-28 17:00 | YouTube Shorts | ep_20261015_context_window | Pendiente
2026-10-29 13:00 | TikTok | ep_20261022_docker | Pendiente
2026-10-30 13:00 | Instagram Reels | ep_20261022_docker | Pendiente
2026-10-30 17:00 | YouTube Shorts | ep_20261022_vocaloid_tech | Pendiente
2026-10-31 17:00 | YouTube Shorts | ep_20261022_docker | Pendiente
2026-11-01 10:30 | TikTok | ep_20261022_left_pad | Pendiente
2026-11-02 13:00 | Instagram Reels | ep_20261022_left_pad | Pendiente
2026-11-04 17:00 | YouTube Shorts | ep_20261022_left_pad | Pendiente
Note on G4: TikTok: % de visualización completa. YouTube: % visto frente a deslizado (objetivo ≥ 70 %). Instagram: tasa de visualización completa si está disponible.
Note on N4: Solo TikTok (Analíticas > Fuentes de tráfico > Búsqueda).
Note on O4: Fórmula: (me gusta + comentarios + compartidos + guardados) / vistas 48 h.

## Reglas
Reglas y parámetros
Fuente: docs/10_DISTRIBUCION.md. Las celdas amarillas son parámetros: Calendario y Producción se recalculan al cambiarlas.
| Bloque | TikTok | Instagram Reels | YouTube Shorts
| A | mar 19:30 | mié 13:00 | vie 17:00
| B | jue 19:30 | vie 13:00 | sáb 17:00
| C | dom 10:30 | lun 13:00 (semana sig.) | mié 17:00 (semana sig.)
Prueba A/B (docs/10 §4.2): en las semanas de prueba, TikTok de A y B pasa a las 13:00 (mediodía LATAM + prime time en España).
| Separación (horas) | Valor
| Mínimo entre dos videos de la misma plataforma | 24
| Reels: mínimo después del estreno en TikTok | 12
| Reels: máximo después del estreno en TikTok | 48
| Shorts: mínimo después del estreno en TikTok | 36
| Shorts: máximo después del estreno en TikTok | 96
| Plazos de producción (días respecto al estreno en TikTok) | Días
| Guion aprobado (revisión de hechos, tono y chistes) — días antes | 4
| Voces grabadas en Fish Audio + saludo — días antes | 3
| Render final 1080x1920 + QA (report.json en PASS) — días antes | 2
| Aprobación final y textos de publicación — días antes | 1
| Métricas de 48 h — días después (valor negativo) | -2
Otras reglas
• Noticia de menos de 48 h: publicar en las tres plataformas en cuanto el video esté aprobado (la oportunidad pesa más que la franja).
• Publicar 15–30 min antes de la franja objetivo y quedarse 60 min respondiendo comentarios.
• Duración: TikTok 61–90 s (Creator Rewards > 60 s); Reels y Shorts 60–75 s. El motor exige 60–120 s.
• Etiqueta de IA activada en las tres plataformas (voces sintéticas) y «Voces generadas con IA» en la descripción.
• Instagram: máximo 5 hashtags, descripción reescrita (no copiar la de TikTok), música de la biblioteca de Instagram, sin marca de agua ajena.
• YouTube: título sin hashtags (≤ 100 caracteres), 3 hashtags en la descripción, «contenido alterado o sintético» = Sí, playlist de la serie.
• Licencias: si report.json dice commercialUse = blocked, no activar monetización con ese video (docs/09_LICENSING.md).
• Prototipos (preview.mp4, 540x960, voz de borrador): solo para revisión; nunca se publican.